Projet :

« Contribution à la gestion durable des ressources forestières par le développement de l’observation indépendante dans le domaine forestier en périphérie de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya »

- Contexte et justification

La disparition des forêts tropicales et de leur diversité biologique a particulièrement attiré l’attention des conservateurs du monde entier dès les années 1980 (FAO, 2010). Plusieurs raisons sont évoquées pour justifier cette perte des surfaces forestières. La Côte d’Ivoire, qui n’échappe pas à cet état de fait, s’est engagée dans une réforme globale du secteur forestier en vue d’une meilleure gestion de son patrimoine forestier. Dans ce cadre, elle a adhéré respectivement aux mécanismes internationaux REDD+ en 2011, afin de contribuer à la lutte mondiale contre le changement climatique et de restaurer son couvert forestier fortement dégradé, et APV FLEGT en 2012, dans le but de lutter contre l’exploitation illégale du bois et les commerces qui y sont associés et d’améliorer sa gouvernance forestière. Cet engagement a été réaffirmé par le Président de la République à travers ses différents discours aux assemblées générales des Nations Unies sur le Changement Climatique. Aussi, des initiatives ont été prises par l’État ivoirien, telles que la révision du code forestier, la redéfinition de la politique et de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts, ou encore la déclaration de New York sur les forêts.

En décembre 2016, le projet REDD+ de la Mé (PRM), mis en œuvre par l’ONG NITIDAE et supervisé par le Secrétariat Exécutif Permanent REDD+, a débuté. Il avait pour finalité de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation et de la dégradation des forêts, tout en améliorant les conditions de vie des populations riveraines des forêts concernées. Dans le but de protéger le massif forestier encore dense de la région et stopper les infiltrations, l’association NITIDAE et le Conseil Régional de la Mé ont mené des actions conjuguées de sensibilisation et de plaidoyer qui ont conduit le gouvernement de Côte d’Ivoire à prendre la décision, sur proposition du Ministère des Eaux et Forêts, de créer la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya où toute activité humaine, en dehors des visites touristiques, est désormais strictement interdite.

Ainsi en 2019, les forêts classées de Mabi et de Yaya ont été surclassées en réserve et leurs limites ont été redéfinies. Ce changement de statut a été institué par le décret N° 2019-897 du 30 octobre 2019. La Réserve Naturelle de Mabi-Yaya ainsi créée couvre une superficie de 61 280 ha et 559 ares, sur les 73 000 ha que comptaient les deux forêts classées contiguës de Mabi (située entre 5°48’28 et 6°03’80 de latitude Nord et entre 3°40’06 et 3°25’29 de longitude Ouest) et de Yaya (située entre 5°37’40 et 5°48’28 de latitude Nord et entre 3°40’50 et 3°27’50 de longitude Ouest). Sa création vise à préserver et développer durablement la biodiversité de ces espaces naturels ainsi que les écosystèmes qu’ils abritent.

La surface restante des 2 forêts classées, d’environ 13 470 ha soit, 11093 ha pour Mabi et 2377 ha pour Yaya, qui a été exclue de l’espace érigé en Réserve Naturelle, demeure sous la tutelle de la SODEFOR et ferait l’objet de convention de partenariat pour la gestion des dites forêts entre l’administration forestière  (SODEFOR)et la société Industrie Tropicale de Sciage (ITS).

Au cours du mois de novembre 2020, l’Association des Propriétaires de Forêts Naturelles et Plantations d’Afféry (APFNP) a reçu des alertes téléphoniques et des témoignages de plusieurs membres de la communauté des villages riverains de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya, dénonçant des suspicions d’exploitation forestière illégale dans la superficie jouxtant ladite réserve.

À la suite de ces dénonciations d’activités forestières présumées illégales, l’APFNP envisage de développer des activités d’observation indépendante externe (OIE) (cf. art. 2 du code forestier du 23 juillet 2019) et si possible  d’OI Mandatée (OIM) dans les forêts à proximité de la Réserve Naturelle en vue de s’assurer de l’origine des arbres exploités et du respect des obligations sociales en faveur des communautés riveraines.

L’APFNP participe aux activités de renforcement de capacité sur l’OI depuis 2014 à travers plusieurs projets mis en œuvre par la Wild Chimpanzee Foundation (WCF) et l’association IDEF au sein des Périmètres d’Exploitation Forestière (PEF) dans le cadre du Programme FAO-UE FLEGT.

Pour matérialiser les compétences acquises lors des différentes sessions de formation, l’APFNP a mené en 2020, avec l’appui financier de l’association IDEF, des missions d’observation indépendante externe dans deux périmètres d’exploitation forestière (14 260 et 15 400) dans la Région de la Mé. L’OI externe menée dans les 2 périmètres et dans les autres périmètres situés dans la zone du projet de Nitidae met en évidence des dysfonctionnements systémiques qui se retrouveront probablement dans les forêts du domaine rural contiguës à la RNMY.

Le présent projet intitulé « Contribution à la gestion durable des ressources forestières par le développement de l’observation indépendante dans le domaine forestier en périphérie de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya» s’avère donc être une initiative de soutien aux actions gouvernementales de conservation du patrimoine forestier ivoirien d’amélioration de la gouvernance forestière.

- Objectif général

Le projet a pour objectif général d’améliorer la gestion des forêts classées et du domaine rural en périphérie de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya grâce à la mise en œuvre de l’observation indépendante (OI) forestière, et au renforcement des capacités des communautés riveraines pour une remontée efficace des dysfonctionnements..

- Objectifs spécifiques

Il s’agit de façon spécifique de :

- faire un diagnostic de la gestion des domaines forestiers à la périphérie de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya afin de mieux orienter les actions du projet à mener ;

- renforcer la mobilisation communautaire autour de l’observation indépendante par la sensibilisation et le renforcement de capacités ;

- réaliser les missions d’OI dans les domaines forestiers périphériques de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya sur la base des observations et informations disponibles ;

- mettre en place et tester un organe de concertation entre les parties qui ont un intérêt avec une forêt ouverte à l’exploitation forestière dans une Sous-préfecture riveraine à la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya afin de diminuer les dysfonctionnements systémiques ;

- produire les supports de visibilité et communiquer sur le projet afin d’informer les parties prenantes

- Résultats attendus

- Un diagnostic de la gestion des domaines forestiers périphériques à la RNMY est disponible et permet d’orienter les actions d’OI à mener

- Les personnes ressources communautaires sont capables de détecter et de remonter les dysfonctionnements observés dans leur terroir à l’Observateur Indépendant et aux autorités compétentes

- Des missions d’OI sont réalisées dans les domaines forestiers périphériques de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya sur la base des observations et informations disponibles

- Un organe de concertation des parties prenantes est mis en place et son fonctionnement est testé

- Des supports de visibilité sont produits et une communication efficace autour des activités du projet est menée

- 5. Bénéficiaires et zone d’intervention du projet

5.1. Bénéficiaires directs

Les bénéficiaires directs sont les communautés riveraines à la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya à travers les jeunes et les femmes impliqués dans la mise en œuvre du projet. Ces derniers seront sensibilisés, informés et formés sur la gestion durable des forêts et la gouvernance forestière afin de participer à la collecte de données crédibles et fiables à transmettre aux autorités compétentes et à l’observateur indépendant représenté par l’APFNP dans le cadre de ce projet.

5.2. Bénéficiaires indirects

Ce projet aura des impacts positifs pour plusieurs parties prenantes, entres autres le Ministère des Eaux et Forêts, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, l’OIPR, la SODEFOR, le Corps préfectoral, les élus locaux, les ONG locales intervenant dans la protection des ressources naturelles, le Conseil Régional de la Mé, les industriels du bois, les industriels du cacao, les communautés de la région de la Mé, etc.

5.3. Zones du projet.

Le projet se déroulera dans la région de la Mé précisément dans les forêts et les villages à la périphérie de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya.

Les villages de la zone du projet sont Biéby, Mebifon, Kossandji, Mopodji, Mbohoin, Yakassé Comoé, Nyan et Bassadzin, situés à la périphérie de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya

- Activités du projet

Résultat 1 : Un diagnostic de la gestion des domaines forestiers périphériques à la RNMY est disponible et permet d’orienter les actions d’OI à mener

Activité 1.1: Des réunions et missions sont organisées dans la zone périphérique et à Abidjan afin d’échanger avec les parties prenantes (autorités administratives locales et centrales, autorités coutumières, jeunes, femmes, associations locales, secteur privé, etc.), sur la gestion forestière dans la Région de la Mé, en particulier en périphérie de la RNMY.

Le but est de faire un état des lieux des difficultés rencontrées et perçues par les parties prenantes : les autorités administratives locales et centrales, les communautés (autorités coutumières, jeunes, femmes, associations locales) et le secteur privé dans la gestion forestière et d’évaluer leur niveau de connaissance de la législation et leur intérêt pour ce thème.

Lors de cette activité, la mission présentera le projet (objectifs, activités et planning) dans chaque localité visitée, aux différentes parties prenantes (autorités administratives et coutumières, administrations forestières, Conseil Régional de la Mé, organisation de jeunes et de femmes, ONG, secteur privé, etc…). Des séances de travail se tiendront également avec les structures centrales du MINEF (DPIF, DRCF, SODEFOR, etc…) basées à Abidjan.

Le diagnostic permettra d’affiner les actions à mener et d’identifier les six (6) villages/terroirs qui seront retenus pour la suite du projet, sur les huit villages préalablement identifiés. Cette détermination se fera de sorte à adresser les thématiques les plus urgentes et pertinentes dans la zone du projet. Il aidera aussi à pré-identifier les personnes ressources communautaires qui pourraient participer à la formation sur la législation et la collecte de données crédibles et vérifiables de la gestion forestière, utiles pour remonter des non-conformités aux autorités compétentes et à l’observateur indépendant.

Il permettra également  de faire un premier état des lieux sur la connaissance de la gestion des ressources forestières par les participants et de leur intérêt sur la question. Un guide d’entretien sera élaboré à cet effet et cette activité se tiendra sur une période de quinze (15) jours et sera précédé se trois (03) jours de distribution de courriers aux différentes parties prenantes ciblées.

Ce diagnostic se déroulera dans quatre Sous-préfectures regroupant huit (8) villages. Les localités ciblées sont les suivantes :

| Sous-préfectures | Villages |
| --- | --- |
| Annépé | Nyan |
|  | Bassadzin |
| Biéby | Mebifon |
|  | Biéby |
| Danguira | Kossandji |
|  | Mopodji |
| Alépé | Yakassé Comoé |
|  | Mobohoin |

Lors de la distribution des courriers dans les localités où se fera le diagnostic, un membre de l’équipe projet expliquera leur contenu et échangera sur une date possible pour la réunion du diagnostic. La date pourra être confirmée dans les 10 jours suivants pour laisser le temps à l’autorité rencontrée d’informer qui de droit.

Livrables : TDR, Compte-rendu de mission, Listes de présence, rapport diagnostic

Résultat 2: 	Les personnes ressources communautaires sont capables de détecter et de remonter les dysfonctionnements observés dans leur terroir à l’Observateur Indépendant et aux Autorités compétentes

Activité 2.1 : Deux sessions de sensibilisation dans les six (6) villages ciblés auront lieu (sur la législation forestière, l’approche de l’OI, etc.), si possible avec la participation du MINEF/SODEFOR

Les échanges au cours de ces deux  sessions s’articuleront autour des notions de gestion durable et participative des  forêts classées de Mabi et de-Yaya, des forêts du domaine rural, le code forestier, l’exploitation illégale de bois et le sciage artisanal, la bonne gouvernance, l’observation indépendante et le partage des bénéfices tirés de l’exploitation forestière avec les communautés. La méthodologie utilisée pour vulgariser les points évoqués ci-dessus lors des différentes rencontres sera une approche participative et inclusive. Ce procédé permettra aux populations riveraines de s’exprimer sur les différents thèmes inscrits sur la feuille de route et d’échanger des informations sur leurs droits et devoirs dans la gestion durable des forêts.

Pour cette action de sensibilisation, une équipe de quatre (04) personnes de la coordination du projet sera à l’œuvre dans les villages cibles avec la participation si possible des agents déconcentrés du MINEF/SODEFOR. Ces rencontres seront publiques et se tiendront en présence des représentants des communautés autochtones, allochtones et allogènes, des chefs de village et de canton et de l’administration forestière. Une trame sera produite à cet effet pour guider les échanges. Cette approche vise à informer et communiquer le plus facilement possible avec les populations riveraines pour les amener individuellement et collectivement à faire face aux facteurs qui influent négativement sur la gestion durable de la forêt, mieux, à adopter un comportement éco-citoyen.

Une première session de sensibilisation sera organisée en début de projet. Cette séance contribuera  entre autre à identifier les personnes ressources, issues des communautés, susceptibles de participer à la formation des « observateurs communautaires » ou « alerteurs ».

Une deuxième session de sensibilisation sera organisée après les premières missions d’observation indépendante pour renforcer les acquis de la première session.

Chaque session sera conduite sur une période de six (6) jours.

Des supports de visibilité et de communication seront produits et mis à la disposition des parties prenantes afin de les informer.

Livrables : TDR, Listes de présence, Rapports de mission

Activité 2.2 : Formation de 40 jeunes dont 30% de femmes de la communauté au suivi communautaire de la gestion des forêts, à l’utilisation de l’application forestLink afin d’alerter l’observateur indépendant ou les gestionnaires des forêts sur les non-conformités observées.

Cette activité consistera à former soixante (40) personnes dont 30% de femmes issues des communautés qui auront manifesté leur intérêt à participer à la formation lors des  missions de diagnostic et de sensibilisation. Une série de deux (2) ateliers sera organisée. Chaque atelier regroupera vingt (20) personnes sur une période de cinq (5) jours dans chacune des  Sous-préfectures ciblées à la suite du diagnostic.

La formation permettra de rendre les  bénéficiaires  capables de détecter et de remonter les dysfonctionnements liés à l’exploitation forestière observés dans leur terroir à l’Observateur Indépendant et aux autorités compétentes. Cela leur permettra de participer à la gestion forestière en collaborant avec l’administration et la société civile sur la base de bonnes informations collectées sur le terrain.  Toutefois, ils ne sauraient se substituer à l’administration forestière car n’ayant pas la compétence de répression lorsqu’une infraction est constatée.

La formation  alternera une phase théorique faite de présentations PowerPoint et une phase pratique sur le terrain afin de permettre une meilleure assimilation des modules par les participants.

Basée sur une approche interactive, la formation se fera avec des présentations suivies d’échanges afin de recueillir les préoccupations et les contributions des apprenants. Pendant  la formation en salle, une phase de démonstration pratique de géo-référencement, par la prise des points au récepteur GPS ou par le smartphones en vue d’évaluer le niveau de maîtrise technique des apprenants est conduite afin de mettre en application les acquis théoriques.

Ensuite, des termes de référence seront rédigés afin de réaliser une mission de terrain. Pour cette  phase de terrain, une sortie s’effectuera dans une concession forestière du domaine rural coutumier proche de l’un des villages et ouverte à l’exploitation forestière. Avant cette mission, un courrier sera adressé à l’administration forestière compétente de la région et à l’opérateur en charge de ce périmètre en vue de l’informer de la tenue de cette activité afin de prendre les dispositions idoines pour l’effectivité de cette formation.

Cette formation aura pour but de leur apprendre à collecter des bonnes données, qui sont spécifiques et vérifiables. En fonction du niveau des participants, la formation se focalisera sur les points prioritaires à collecter et les manières de remonter l’information à qui de droit.

Un manuel de procédures sera élaboré à cet effet.

Cette formation devrait permettre aux participants de :

- veiller à la gestion  durable des ressources forestières en procédant à la vérification du marquage des souches et des billes, leur localisation, et certains engagements des exploitants envers les communautés/propriétaires coutumiers/terriens ;

- s’assurer que les activités d’exploitations sont réalisées selon la règlementation et connues des autorités locales ;

- jouer un rôle de lanceurs d’alerte sur toute activité forestière suspectée illégale (défrichement, sciage à façon, etc.) ou autre activité illégale concernant la gestion des ressources naturelles avec l’application ForestLink pour déclencher des missions d’observation indépendante ou de contrôle par les autorités compétentes.

- utiliser les logiciels adaptés pour lancer les alertes ;

- se familiariser avec tout le processus d’exploitation incluant : l’attribution de titres d’exploitation, l’inventaire, l’abattage, le marquage, etc.

Les participants répartis en groupes de travail devront, au terme de la sortie sur le terrain, élaborer un compte rendu de mission.

Pour mener à bien cette activité, l’association IDEF, eu égard à son background en matière d’observation indépendante, a été identifiée comme personne ressource pour la formation et le partage de son expertise sur l’utilisation de l’application ForestLink et l’observation indépendante externe.

En effet, l’application ForestLink est une application de collecte de données et d’alerte à temps réel qui s’est avérée d’une grande utilité en matière de collecte d’information en milieu rural.

A la fin de chaque atelier, les quatre (4)  meilleurs participants de chaque village seront retenus pour prendre part aux missions de terrain d’observation indépendante en qualité d’ « observateurs communautaires » ou d’ « alerteurs ».

Livrables : TDR, Compte-rendu de formation, Listes de présence, manuel de procédure

Activité 2.3 : Des missions de collecte de données sur les non-conformités de la gestion forestière dans le domaine forestier sont réalisées par les « alerteurs » -

Les quatre (4)meilleurs participants identifiés dans chaque village pour constituer deux équipes de deux (2) (personnes)  lors de la formation, sont mis en mission de collecte de données. Ces missions leurs permettront de pratiquer les acquis de la formation, notamment en ce qui concerne la reconnaissance et la qualification de non-conformité, l’utilisation de l’application de collecte de données forestLink. Au cours de ces missions, les équipes collecteront les données sur le marquage des souches, le sciage à façon, la destruction des cultures, et autres (à définir aussi avec le cadre de  concertation). Elles collecteront  également des données relatives aux plaintes  pour lesquelles  le cadre  de concertation a fait l’objet de saisine. Trois missions par équipe seront organisées chaque mois sur une durée de sept (7) mois.

Livrable : Rapport global de mission, photo géoréférencée

Résultat 3 : Des missions d’OI sont réalisées dans les domaines forestiers périphériques de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya sur la base des observations et informations disponibles

Activité 3.1 : Organisation de réunions pour l'élaboration et la validation du draft de projet de texte clarifiant les rôles et responsabilités des observateurs indépendants, ainsi que les modalités de collaboration avec les parties prenantes.

Dans le cadre de la table ronde sur la mise en œuvre de l’observation indépendante en Côte d’Ivoire, un atelier a été organisé par la WCF en collaboration avec l’OI-REN dans l’optique de faciliter la mise en œuvre de l’observation indépendante et de capitaliser ses résultats. A l’issue de cette activité, un plan d’action a été élaboré. L’activité 2.2.1 de ce plan est relative à l’élaboration d’un texte clarifiant les rôles et responsabilités des observateurs indépendants ainsi que les modalités de collaboration avec les parties prenantes. Pour contribuer à la mise en œuvre de cette activité, le projet appuiera le comité juridique de la société civile sur 3 séances de travail dont une (1) incluant des acteurs d’autres parties prenantes (MINEF, SODEFOR et Opérateur forestier) à l’élaboration du draft de projet dudit texte.

Cela facilitera l’application du décret portant  modalités d’exercice d’observation indépendante sur le terrain.

Ce document sera validé au cours d’une réunion en présentiel avec dix (10) membres des organisations de la société civile, trois (3) membres de l’administration forestière et deux (2) membres du secteur privé. La participation à cette rencontre sera également ouverte à toute organisation de la société civile par visioconférence.

Livrables : TDR, Listes de présence, Draft de projet de texte validé, Compte rendu de réunions

Activité 3.2 : Organisation de réunions en vue de l'élaboration et la validation d'une convention de partenariat afin d'obtenir un mandat pour l'organisation des missions d'Observation Indépendante Mandaté dans le domaine forestier national

Dans le cadre de l’organisation des missions d’observation indépendante, APFNP envisage introduire en collaboration avec l’OI-REN une demande de mandat auprès des structures étatiques en charge de la gestion des forêts classées de Mabi et de Yaya afin d’y mener des missions d’observation indépendante mandatée.

Lors de l’adoption du  cadre national de l’OI par près d’une soixante d’OSC en octobre 2020, plusieurs points restaient à développer, dont notamment un modèle de convention de partenariat type, que toute OSC pourrait porter si elle souhaite demander un mandat à l’administration forestière.

Le choix de mener de l’observation indépendante mandatée sera étudiée pour la mise en œuvre de l’OI dans le cadre de ce projet.

A cet effet,  un draft sera proposé par l’équipe projet et enrichi par cinq (5) membres du comité juridique de l’OI-REN au cours de deux (2) réunions. Puis, il sera validé  en présentiel avec dix (10) membres des organisations de la société civile. La participation à cette rencontre sera également ouverte à toute organisation de la société civile par visioconférence.

Ces séances de travail se dérouleront en trois (03) réunions  au siège de l’OI-REN.

Livrable : TDR, Draft de convention, listes de présence

Activité 3.3 : Signature de la convention de partenariat (mandat) entre l’administration forestière et OI-REN/APFNP

Deux (2) réunions avec la SODEFOR permettront d’introduire le projet et la demande de mandat, elles se feront avec l’appui de l’OI-REN pour présenter, valider et faire signer la convention de partenariat.

Livrables : TDR, listes de présence, convention de partenariat élaborée

Activité 3.4 : Réalisation de trois (03) missions autonomes d’observation indépendante de six (6) jours chacune, impliquant quatre (04) membres de l’équipe de coordination du projet APFNP pour mener des investigations en compagnie des alerteurs, une (01) mission conjointe d’un (01) jour avec l’administration forestière et ou le secteur privé et six (6)  missions de vérification sur le terrain

La réalisation des missions d’OI dans le domaine forestier classé se fera de préférence avec mandat. Si cela n’est pas possible, une réunion de cadrage se fera avec la SODEFOR et le MINEF selon la règlementation en vigueur afin d’obtenir les documents de gestion et de conduire les missions d’OIE dans les forêts du domaine classé et rural.

Dans le cas d’une OIM, les missions se dérouleront selon la convention de partenariat. Et dans le cas d’une OIE, des réunions d’information et de cadrage du projet avec la SODEFOR, le MINEF et ou les opérateurs concernés à Abidjan, seront organisées  afin de présenter le projet et communiquer la liste des documents à mettre à disposition de l’équipe projet pour la mission.

L’équipe projet adressera des courriers de collecte d’informations à destination du MINEF, de la SODEFOR et de l’opérateur afin qu’ils mettent à sa disposition des documents relatifs aux sites d’exploitation tels que les cartes shapefile de la forêt, le plan d’aménagement, les titres de l’opérateur, le rapport d’inventaire, la liste des arbres autorisés à la coupe, les copies des bordereaux de circulation des bois en grume, etc., pour analyse à l’aide d’une base de données Excel conçue à cet effet afin d’identifier des indices de dysfonctionnements et d’irrégularités. Une fois cette première étape d’analyse réalisée, les TDR de missions de récolement seront élaborés pour des missions de collecte d’informations sur le terrain qui se tiendront sur une période de six (06) jours par mission dans les forêts classées de Mabi et de Yaya. Un agent de la SODEFOR devrait être mis à la disposition de l'équipe mission APFNP afin de s'assurer de la véracité des faits observés par les deux parties.

Concernant la réalisation des missions d’OI dans les forêts du domaine rural, la réunion diagnostique sera le lieu d’informer sur le projet et des documents nécessaires à mettre à disposition.

Relativement aux forêts du domaine rural, des courriers de collecte d’informations pour l’obtention de certains documents suite à la réunion de cadrage tels que la reprise d’activités, le cahier des charges spécifiques, les conventions villageoises, etc., pour chaque périmètre situé à la périphérie de la réserve, seront sollicités auprès du Directeur Régional des Eaux et Forêts de la Mé ou auprès de la personne ressource identifiée lors de la réunion d’information. À la suite de l’envoi de ces courriers, une mission de six (06) jours pour la collecte d’informations et le récolement des souches se fera pour les forêts du domaine rural retenu après le diagnostic. La règlementation dans le domaine forestier public est en cours d’évolution, la collecte de document et la méthodologie d’OI seront adaptées selon la règlementation en vigueur.

Au moins une mission d’observation indépendante conjointe impliquant l’administration forestière, le secteur privé ou une mission de contrôle impliquant les services de contrôle du MINEF ou de la SODEFOR dans chacun des différents domaines forestiers sera organisée. Elle permettra de constater les dysfonctionnements observés par l’OI en présence de ces importantes parties prenantes de la gestion forestière. Quatre membres de l’équipe projets et 6 membres de l’administration forestière et de la SODEFOR et 02 du secteur privé sont concernés par cette activité d’un jour de durée.

A l’issue des alertes transmises par les alerteurs, six missions de vérification se feront pour s’assurer de la véracité des informations données, avant de diligenter les missions d’OI. Les missions de vérifications impliqueront un membre de l’équipe projet et deux observateurs communautaires auteurs de l’alerte objet de la vérification.

Dans le cadre de ce projet, APFNP informera  l’OIPR sur les activités qu’elle met en œuvre autour de la Réserve Naturelle de Mabi-Yaya. Cette démarche pourrait rapprocher les deux structures.

Livrables : TDR, Rapports de mission, Rapport(s) d’OI

Activité 3.5 : Analyse et validation par le comité d’analyse  mis en place par le cadre national de l’OI des rapports d’OI produits suivi de leur publication

Le cadre national d’OI mis en place dans le cadre du projet FAO de la Plateforme OI-REN a prévu la création d’un comité d’analyse pour analyser et valider  des rapports d’OI transmis par les OSC menant les missions d’OI.

Le projet soutiendra la création effective du comité d’analyse  en contribuant à son opérationnalisation par le financement de  quatre (4)  réunions d’analyse de   rapports d’OI disponibles dans la période du projet dont celui d’APFNP et autres  OSC.

Une fois le rapport certifié par l’OI-REN, il sera  transmis au comité d’analyse du MINEF et à  l’opérateur concerné. Une réunion de présentation du rapport sera sollicitée après  la prise en compte des commentaires de chacun avant publication.

Livrables : TDR, Rapports d’analyse, Listes de présence, Rapport(s) d’OI certifié(s)

Résultat 4 :	Un organe de concertation des parties prenantes est mis en place et son fonctionnement est testé

Activité 4.1. : Organisation d’un atelier de réflexion sur la mise en place d’un cadre de concertation  entre les communautés riveraines, les exploitants forestiers et l’administration pour le suivi de l’exploitation forestière et la gestion durable des forêts

Suite au diagnostic réalisé sur la gestion forestière en début du projet, un cadre de concertation des parties prenantes sera proposé.

Après sa mise en place, cette plateforme viendra coordonner/planifier les actions en faveur du développement local. Elle permettra aux parties prenantes

, d’échanger et de s’informer sur la gestion forestière. Elle permettra également de connaître les plaintes des populations, les observations effectuées par l’équipe projet et les alerteurs, les actions menées ou à mener par les autorités compétentes ainsi que l

es mesures correctives apportées aux dysfonctionnements remontés.

Selon les résultats du diagnostic, la coordination du projet organisera dans une Sous-préfecture, un atelier de réflexion de deux (2) jours sur la mise en place du cadre de concertation pour la gestion durable des forêts. Cet atelier réunira quarante (40) participants comprenant les communautés, les concessionnaires  forestiers qui opèrent dans la zone et l’administration. Cette activité sera structurée en deux volets. Dans un premier temps, il s’agira de réaliser des présentations sur le rôle des communautés et de l’Observateur Indépendant dans la gestion des concessions forestières, et de faire des présentations sur les modalités de l’exploitation dans les différents domaines forestiers.

Dans un second temps, des groupes de travail constitués des parties prenantes seront mis en place pour poursuivre les réflexions sur les drafts de documents validés par les OSC afin de les adapter aux réalités locales. Ces réflexions porteront aussi sur le mode de financement du cadre de concertation pour sa pérennisation, l

a meilleure utilisation des informations remontées par les observateurs indépendants et la sécurité de ces derniers surtout des alerteurs  dans le cadre de leurs activités, etc.

Livrables : TDR, Compte-rendu de réunion, Listes de présence

Activité 4.2. : Mettre en place et rendre fonctionnel le cadre de concertation

Il s’agira d’organiser une réunion de mise en place pour confirmer les membres du cadre, valider les textes organisationnels et tenir la première réunion.

Pour rendre opérationnel le cadre de concertation mise en place, le projet soutiendra l’organisation de ses deux (2) premières réunions. Celles-ci permettront aux 20 membres visés de se réunir pour rendre le cadre fonctionnel.

Livrables : TDR, Compte rebu de réunion, Liste de présence

Résultat 5 : Des supports de visibilité sont produits et une communication efficace autour des activités du projet est menée

Activité 5.1 : Produire les supports de visibilité et communiquer sur le projet afin d’informer les parties prenantes

Les différentes activités du projet font l’objet de couverture médiatique à travers 03 émissions radio et sur les médias en ligne, les médias en ligne et 04 publications sur les sites d’APFNP et des partenaires.

Le projet produira également un (01) kakémono, une (01) banderole, trois cent (300) prospectus et deux cent cinquante (250) tee-shirts.

Lors de l’activité de diagnostic (A 1.1), l’équipe de mission présentera dans chaque localité, le projet (objectifs, activités et planning) aux différentes parties prenantes (autorités administratives et coutumières, administration forestière, Conseil Régional de la Mé, organisation de jeunes et de femmes, ONG, secteur privé, etc…) à consulter.

Livrables : Supports de visibilité, Supports de communication, Enregistrements des émissions radios

- Chronogramme d’activités

Réduction des émissions de gaz à effet de serre issus de la déforestation et la dégradation des forêts incluant le rôle de conservation des stocks, de gestion durable et d’accroissement des stocks de carbone.

Accord de Partenariat Volontaire pour l’application de la règlementation forestière, gouvernance et échanges commerciaux.

Décret N°2019 -896 du 30 octobre 2019, portant redéfinition des limites des forêts classées de Mabi et Yaya

Décret 2021-441 du 8 septembre 2021 portant modalités d’exercice de l’observation indépendante